Утвержден

постановлением Главы

МО « Каменский городской округ»

от 07.05.2024 № 875

«Об утверждении плана мероприятий по подготовке и проведению областной межведомственной комплексной профилактической операции «Подросток» на территории МО «Каменский городской округ» в 2024 году»

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

**по подготовке и проведению областной межведомственной комплексной**

**профилактической операции «Подросток» на территории муниципального образования «Каменский городской округ» в 2024 году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер строки | Наименование мероприятия | Срокисполнения | Ответственные исполнители |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Подготовительный этап** | май 2024 года  |  |
|  1.1. | Анализ оперативной и социальной обстановки, сложившейся в подростковой среде в муниципальном образовании. | до 7 мая 2024 года  | ТКДН и ЗП  |
|  1.2 | Формирование персонального состава категорий несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних  | до 31 мая 2024 года  | ТКДН и ЗП  Управление образования  Образовательные организации Отдел полиции №22  |
|  1.3.  | Изучение потребностей детей и подростков в организации занятости, отдыха и оздоровления, проведение опросов, индивидуальных бесед с несовершеннолетними и их родителями (законными представителями);  | до 20 мая 2024 года  | ТКДН и ЗП  Управление образования Образовательные организации  Управление социальной политики №12Управление культуры, спорта и делам молодежиОтдел полиции №22  Каменск-Уральский центр занятости  |
|  1.4. | Информирование несовершеннолетних и их родителей (законных представителей) о возможностях организации занятости, отдыха и оздоровления; распространение листовок, памяток, буклетов об организации летнего отдыха и занятости, о деятельности органов и учреждений, обеспечивающих организацию занятости, отдыха и оздоровления несовершеннолетних в летний период. | до 1 июня 2024 года  |  ТКДН и ЗП  Управление образования Образовательные организации  Управление социальной политики №12Управление культуры, спорта и делам молодежиОтдел полиции №22  Каменск-Уральский центр занятости  |
|  1.5. | Размещение информации в средствах массовой информации, на информационных ресурсах в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет) о проведении мероприятий в рамках операции "Подросток", об оздоровительных организациях, возможностях трудоустройства несовершеннолетних, о работе клубных формирований и спортивных секций в летний период |  май 2024 года  |  Администрация МО Управление образования Управление культуры, спорта и делам молодежиОтдел полиции №22 Каменск-Уральский центр занятости  |
|  1.6. | Подготовка предложений по планированию профилактических мероприятий основного этапа операции «Подросток» на территории муниципального образования «Каменский городской округ» и направление их в адрес Территориальной комиссии Каменского района по делам несовершеннолетних и защите их прав  | до 7 мая 2024 года | Управление социальной политики №12Управление образованияУправление культуры, спорта и делам молодежи  Каменск-Уральский центр занятости Отдел полиции №22 Каменская ЦРБ ОГИБДД МО МВД России «Каменск-Уральский» 63 отряд ФПС Отдел надзорной деятельности СРЦН г. Каменска-УральскогоСРЦН Каменского района Колчеданская школа-интернат  |
| 1.7. |  Проведение информационно-разъяснительной работы с родителями (законными представителями) и несовершеннолетними, в т.ч. состоящими на персонифицированном учете ТКДН и ЗП, профилактических учетах учреждений системы профилактики, по мотивации и индивидуальному сопровождению несовершеннолетних по обеспечению занятости и досуга в летний период. | до 1 июня 2024 года  |  ТКДН и ЗП Главы С\А Члены Советов профилактики детского и семейного неблагополучия С\АУправление социальной политики №12 Управление образования Образовательные организации Управление культуры, спорта и делам молодежи Отдел полиции №22  |
|  1.8. |  Собеседование с руководителями учреждений системы профилактики, образовательных организаций по вопросу организации и эффективности работы по достижению максимального охвата организованными формами занятости и оздоровления обучающихся, в т.ч. состоящих на профилактических учетах, организации работы учреждений в летний период  | до 1 июня 2024 года | ТКДН и ЗП  |
|  1.9 .  |  Проведение работы по вовлечению детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в том числе детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов, в программы организованного отдыха и оздоровления детей | до 1 июня 2024 года | Управление социальной политики №12 КЦСОН Каменская ЦРБ |
|  1.10.  | Предоставление заявки от муниципального образования на открытие летней молодежной биржи труда | в установлен-ные сроки  | Управление культуры, спорта и делам молодежи  |
|  1.11.  | Проведение подготовительных мероприятий по организации летнего отдыха несовершеннолетних, состоящих на учете в подразделении по делам несовершеннолетних | до 1 июня 2024 года | Отдел полиции №22  |
|  1.12. | Проведение мероприятий, направленных на обеспечение 100 % охвата организованными формами летнего отдыха и занятости несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах учреждений системы профилактик безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних  Формирование планируемой летней занятости несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах  | до 1 июня 2024 года  | ТКДН и ЗП Управление социальной политики №12КЦСОНУправление образования Управление культуры, спорта и делам молодежи Отдел полиции №22 Каменская ЦРБСРЦН г. Каменска-УральскогоСРЦН Каменского района Колчеданская школа-интернат  |
|  | **Основной этап**  | июнь-сентябрь 2024 года  |  |
|  2.1.  | Организация и проведение мероприятий, посвященных праздничным дням:1 июня – Международный День защиты детей12 июня – День России 27 июня - День молодежи1 сентября - День знаний |  | Управление социальной политики №12Управление образования Образовательные организации Управление культуры, спорта и делам молодежи Учреждения культуры и спорта Отдел полиции №22 КЦСОН СРЦН г. Каменска-Уральского СРЦН Каменского района  Колчеданская школа-интернат  |
|  2.2.  |  Организация и проведение профилактических мероприятий для несовершеннолетних в рамках международных и всероссийских акций  - 17 мая – Международный день детского телефона доверия - 31 мая – Всемирный день без табака  - 26 июня - Международный день борьбы с наркоманией  - 22 августа – День Российского флага  |   | Управление образования  Образовательные организации Управление культуры, спорта и делам молодежи Учреждения культуры и спорта СРЦН г. Каменска-Уральского СРЦН Каменского района КЦСОН  |
| 2.3. 2.3.1. 2.3.2.2.3.3. | Организация и проведение оперативно-профилактических мероприятий и профилактических акций: Согласно плану ГУ МВД России по Свердловской области Согласно постановлению ТКДН и ЗП «Школьник. Всеобуч» «Безопасность детства. Летний этап»  | июнь – сентябрь 2024 года 23 августа-4 сентября2024 годаИюнь –сентябрь 2024 | ТКДН и ЗП  Управление социальной политики №12 Управление образованияОбразовательные организации Управление культуры, спорта и делам молодежи  Отдел полиции №22 Каменская центральная районная больница ОГИБДД  63 отряд ФПС Отдел надзорной деятельности СРЦН г. Каменска-УральскогоСРЦН Каменского района Колчеданская школа-интернат  |
|  2.4.  |  Проведение мероприятий, направленных на реализацию Закона Свердловской области от 16 июля 2009 года № 73-ОЗ «Об установлении на территории Свердловской области мер по недопущению нахождения детей в местах, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию, и по недопущению нахождения детей в ночное время в общественных местах без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей» | июнь- сентябрь 2024 года | ТКДН и ЗП  Главы С\А Отдел полиции №22Управление социальной политики №12 Управление образования  Образовательные организацииУправление культуры, спорта и делам молодежи Каменская ЦРБКЦСОН |
|  2.5.  | Изучение деятельности летних оздоровительных лагерей с дневным пребыванием по вопросу «Об организации деятельности оздоровительных организаций в летний период по обеспечению прав и законных интересов несовершеннолетних, профилактике негативных явлений среди несовершеннолетних, вовлечению в организованный досуг несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах» МКОУ «Клевакинская средняя общеобразовательная школа»МКОУ «Травянская средняя общеобразовательная школа» | июнь2024 года  | ТКДН и ЗП Управление образованияОбразовательные организации |
|  2.6.  | Проведение индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними, состоящими на профилактических учетах, обеспечение контроля и летней занятости указанных категорий несовершеннолетних  | июнь- сентябрь 2024 года | ТКДН и ЗП  Отдел полиции №22 Управление образования  Образовательные организацииСРЦН г. Каменска-Уральского СРЦН Каменского районаКолчеданская школа-интернат   |
|  2.7.  |  Изучение деятельности учреждений образования и культуры по вопросу « Об организации и эффективности работы по обеспечению прав несовершеннолетних в период временного трудоустройства, соблюдению законодательства о труде и охране труда несовершеннолетних» МАУ ДО «Центр дополнительного образования»Сосновский Дом культуры  Образовательные организации , учреждения культуры | июнь- август 2024 года ( по графику)  |  ТКДН и ЗП  Каменск-Уральский центр занятости Управление образованияобразовательные организации Управление культуры, спорта и делам молодежи учреждения культуры  |
|  2.8.  | Постановка несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении, на персонифицированный учет для проведения с ними комплексной профилактической работы, оказания необходимой социально-правовой, медицинской и другой помощи | июнь-сентябрь2024 года  | ТКДН и ЗП Учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних |
|  2.9. | Мониторинг отдыха и занятости несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах учреждений системы профилактики, принятие дополнительных оперативных мер по организации максимального охвата организованными формами летней занятости несовершеннолетних по результатам обобщения полученной информации | 1 июля, 1 августа, 1 сентября 2024 года | ТКДН и ЗП  Отдел полиции №22 Каменск-Уральский центр занятостиУправление образования Управление культуры, спорта и делам молодежи |
|  2.10.  | Проведение мероприятий по организации отдыха и оздоровления обучающихся, в т.ч. состоящих на различных видах профилактического учета, в летний период: организация работы детских оздоровительных лагерей на базе образовательных учреждений;организация работы загородного оздоровительного лагеря «Колосок» ;направление в санаторно-оздоровительные организации; организация малозатратных форм досуга и отдыха обучающихся (дворовые отряды, поисковые отряды, детские клубы, краткосрочные досуговые программы);  организация и проведение мероприятий по трудоустройству подростков, трудоустройство в образовательных организациях и учреждениях культуры в ходе Молодежной летней трудовой вахты; содействие, индивидуальное сопровождение семей в обеспечении летнего отдыха и занятости обучающихся , в т.ч. находящихся в группе риска социально опасного положения;  контроль по месту жительства в летний период обучающихся, состоящих на профилактических учетах; проведение профилактических мероприятий, направленных на профилактику травматизма и рискованного поведения несовершеннолетних, профилактику вредных привычек, противоправных действий несовершеннолетних в оздоровительных лагерях дневного пребывания, загородном оздоровительном лагере « Колосок»;проведение тематических инструктажей с обучающимися по обеспечению безопасности в период летних каникул, соблюдению ограничений, установленных областным законом №73-ОЗ с изменениями, в привлечением классных руководителей для проведения воспитательной работы с обучающимися по закреплению навыков безопасного поведения в школе, быту и общественных местах;  проведение работы с несовершеннолетними и родителями по обеспечению прав на получение обязательных уровней образования, в т.ч. подлежащих поступлению в первый класс, склонных к уклонению от учебы, испытывающих трудности в обучении.  | июнь-сентябрь 2024 года   | Управление образования  Образовательные организации  Загородный оздоровительный лагерь « Колосок»  Центр дополнительного образования |
| 2.11. |  Медицинское сопровождение детей в организациях отдыха и оздоровления детей: контроль качества оказания медицинской помощи детям до 18 лет в организациях отдыха и оздоровления детей; проведение медицинских осмотров детей и подростков в возрасте до 18 лет, направляемых в организации отдыха и оздоровления детей, и при оформлении их временной занятости в период летних каникул; проведение санитарно-просветительной работы, профилактических мероприятий с несовершеннолетними в оздоровительных лагерях;проведение санитарно-просветительной работы, работы по профилактике травматизма несовершеннолетних с детьми и родителями по месту жительства;медицинский патронаж семей, имеющих малолетних детей, находящихся в социально опасном положении; семей и несовершеннолетних группы риска социально опасного положения, состоящих на учетах учреждений здравоохранения; проведение санитарно-просветительной работы по половому воспитанию несовершеннолетних. | июнь-сентябрь 2024 года |  Каменская ЦРБ Учреждения здравоохранения  |
| 2.12. |  Оказание содействия в организации временного трудоустройства в летний период несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, в приоритетном порядке подростков, состоящих на профилактических учетах, из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей из малообеспеченных, многодетных и неполных семей;  предоставление несовершеннолетним услуг по профессиональной ориентации;  предоставление государственных услуг по профессиональному обучению, социальной адаптации, психологической поддержке, содействию трудоустройству незанятым несовершеннолетним со статусом « безработный» | июнь-сентябрь 2024 года |  Каменск-Уральский центр занятости |
| 2.13. |  Проведение мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма с детьми, посещающими оздоровительные лагеря с дневным пребыванием; проведение мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма ко Дню защиты детей;  проведение межведомственных рейдов совместно с ТКДН и ЗП, подразделением по делам несовершеннолетних, направленных на выявление и пресечение нарушений правил дорожного движения несовершеннолетними;  проведение мероприятий «Безопасный двор», направленных на профилактику дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних в дворовых территориях;  проведение конкурса « Безопасное колесо-2024»; организация и проведение рейдовых мероприятий «Родительский патруль», направленных на применение детьми световозвращающих элементов;  проведение профилактических рейдов «Ребенок – главный пассажир!» на аварийных участках трасс Каменского городского округа; проведение рейдовых мероприятий, направленных на выявление и пресечение нарушений правил дорожного движения в летний период водителями двухколесных транспортных средств: велосипедистами, мотоциклистами, водителями мопедов, скутеров, а также при применении детьми средств индивидуальной мобильности; проведение разъяснительной работы среди населения во взаимодействии со средствами массовой информации, с использованием возможностей сети Интернет, с акцентированием внимания на роли родителей в привитии детям навыков безопасного поведения и ответственности за безопасность детей; проведение мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в связи с началом нового учебного года и Днем знаний. | июнь2024 годаиюнь 2024 годаиюнь- август 2024 года | ОГИБДД МО МВД России « Каменск-Уральский»  |
| 2.14. |  Проведение мероприятий по профилактике гибели и травматизма детей при пожарах с учетом особенностей летнего периода; проведение профилактической работы в летних оздоровительных учреждениях в рамках акции « Безопасное лето»; проведение Месячника безопасности детей в образовательных организациях;  организация и проведение межведомственных рейдовых мероприятий по соблюдению правил противопожарной безопасности, профилактике детской шалости с огнем по местам проживания, концентрации несовершеннолетних, местам проживания семей, находящихся в социально опасном положении, имеющих несовершеннолетних детей | июнь-сентябрь 2024 года;июнь- август 2024июнь-сентябрь 2024 года | 63 отряд ФПСОтдел надзорной деятельности  |  |
| 2.15. |  Организация трудоустройства и досуга подростков, координации деятельности молодежных трудовых отрядов в рамках Молодежной трудовой вахты; организация работы по культурному, библиотечному обслуживанию оздоровительных лагерей с дневным пребыванием; информирование населения, учреждений системы профилактики о работе учреждений культуры и спорта в летний период;  организация работы детских и молодёжных клубных формирований в летний период, привлечение в клубные и волонтерские объединения, творческие коллективы, спортивные секции, посещение культурно-массовых и информационно-просветительских мероприятий несовершеннолетних, в т.ч. состоящих на профилактических учетах учреждений системы профилактики; организация малозатратных форм досуга и отдыха несовершеннолетних (спортивные, игровые развлекательные программы, дворовые игры, краткосрочные походы, акции по благоустройству территорий, мероприятия природоохранной и познавательной направленности); организация мероприятий совместного досуга и отдыха родителей и детей, в т.ч. состоящих на профилактических учетах учреждений системы профилактики; организация внестационарного культурного обслуживания сельских территорий, не имеющих стационарных учреждений культуры с использованием передвижного Автоклуба(театрализованные, игровые, концертные программы); организация и проведение районного онлайн-конкурса плакатов и видеороликов « Безопасное лето»;  проведение окружного открытого фестиваля молодежи «Босое лето»;  организация и проведение районного конкурса детского творчества «Радуга детства». | июнь –сентябрь 2024 года  | Управление культуры, спорта и делам молодежиКультурно-досуговый центр Каменского городского округа Физкультурно-спортивный комплекс Каменского городского округа  Центральная районная библиотека Каменского городского округа  Учреждения культуры и спорта |
| 2.16. |  Организация оздоровления и летнего отдыха детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в замещающих семьях, соблюдение их прав и законных интересов;  сопровождение по вопросам продолжения обучения, трудового и бытового устройства выпускников из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, воспитанников СРЦН г. Каменска-Уральского, Каменского района;  Организация межведомственной профилактической работы в лагерях с дневным пребыванием детей: мероприятия по предупреждению правонарушений несовершеннолетних, в том числе экстремистского характера,  мероприятия по формированию ценностей здорового образа жизни; мероприятия по профилактике детского травматизма, в т.ч. дорожно-транспортного; мероприятия по пожарной безопасности, безопасности на водоемах, на объектах железнодорожного транспорта; анимационные и тематические мероприятия с привлечением волонтерского отряда «Твори добро» для детей из замещающих семей. своевременное принятие мер по защите прав и устройству несовершеннолетних, находящихся без попечения, без надзора родителей (законных представителей);  проведение профилактической работы в рамках Комиссии по профилактике социального сиротства УСП №12;  проведение межведомственных профилактических рейдов в сельских территориях совместно со специалистами противопожарных служб;  организация психолого-педагогического сопровождения детей, имеющих проблемы в развитии или поведении; проведение коррекционных занятий с замещающими семьями в период адаптации несовершеннолетнего в семье по программам: «Мой защищенный мир», «В гармонии с собой», «Мир без конфликтов»; организация и проведение благотворительных ярмарок, благотворительной акции «Подарки первоклашкам»;  реализация программ летнего отдыха и оздоровления воспитанников СРЦН г. Каменска-Уральского, Каменского района « Ура. Каникулы!»; « Здравствуй, лето; патронажные выходы по месту проживания семей «Домашнее визитирование»: консультирование, социальное сопровождение семей, находящихся в социально опасном положении, замещающих семей;  проведение профилактических бесед, консультаций, лекций, тренинговых занятий с несовершеннолетними, распространение буклетов и памяток, информационных листов, направленных на профилактику гибели и травматизма детей, профилактике зависимого поведения, здоровый образ жизни несовершеннолетних и родителей и др.;  организация работы по предоставлению психологической помощи несовершеннолетним;  реализация мероприятий для замещающих семей в рамках проекта «Счастливы вместе», работы клуба «Гармония»;  проведение курса занятий для несовершеннолетних, направленного на информирование об институте брака и семьи, профилактике ранних половых отношений: « Беседы о главном», «Выбор за тобой», «Поговорим о сокровенном»;  размещение актуальной информации « Поговорим о …» по различным видам девиации в социальной сети «В контакте» | июнь-сентябрь 2024 года  | УСП №12 СРЦН г. Каменска-Уральского СРЦН Каменского района  КЦСОН  Реабилитационный центр г. Каменска-Уральского  |
| 2.17. |  Ежемесячный анализ оперативной обстановки, состояния преступлений и правонарушений несовершеннолетних, в отношении несовершеннолетних, принятие оперативных мер по недопущению их роста Обеспечение безопасности детей в период проведения летней оздоровительной кампании, организация охраны объектов детского отдыха и мер обеспечения правопорядка и безопасности в них;  проверка состояния общественного порядка в сельских территориях, местах концентрации подростков и молодежи, местах массового досуга и отдыха проверка семей, имеющих детей, находящихся в социально опасном положении, принятие мер воздействия к родителям в соответствии с действующим законодательством; анализ оперативной обстановки по состоянию преступлений и правонарушений несовершеннолетних, в отношении несовершеннолетних, с выработкой конкретных мер по стабилизации ситуации и предложений в адрес субъектов системы профилактики;  формирование межведомственных мобильных групп из числа комплексных сил полиции, ТКДН и ЗП, общественных организаций, проведение рейдовых мероприятий, в т.ч. в вечернее и ночное время, по контролю мест концентрации несовершеннолетних, заброшенных помещений, мест массового скопления молодежи с целью выявления лиц, вовлекающих несовершеннолетних в совершение антиобщественных действий, безнадзорных несовершеннолетних, склонных к бродяжничеству и попрошайничеству;  оперативное информирование о преступлениях, совершенных в отношении несовершеннолетних, о лицах, совершивших преступления в быту, ведущих противоправный образ жизни, имеющих несовершеннолетних детей; проведение рейдов по соблюдению правил реализации табачных изделий, спиртосодержащей, слабоалкогольной продукции несовершеннолетним; организация и проведение совместно с общественными организациями благотворительных акций, совместных рейдов по посещению неблагополучных семей и семей группы риска;  организация и проведение совместно с представителями медицинских учреждений мероприятий для несовершеннолетних в детских оздоровительных организациях по пропаганде здорового образа жизни, последствиях потребления новых потенциально опасных психоактивных веществ;  контроль несовершеннолетних, состоящих на учете в подразделении по делам несовершеннолетних, содействие организации их отдыха, досуга и занятости в летний период;  ежемесячный мониторинг отдыха и занятости несовершеннолетних, состоящих на учете в подразделении по делам несовершеннолетних | Июнь –сентябрь 2024 года  | Отдел полиции №22  |
| 2.18. |  Проведение рейдовых мероприятий по обеспечению безопасности детей в сельских территориях, в т.ч на объектах детской инфраструктуры, мест повышенной опасности в местах отдыха, досуга детей и семей с детьми  | Июнь – август 2024 года | ТКДН и ЗП Главы С\А Отдел полиции №22  |
| 2.19. | Мониторинг промежуточных результатов и эффективности проведенных мероприятий в рамках операции "Подросток", рассмотрение результатов на заседаниях ТКДН и ЗП, на совещаниях у Главы (заместителя Главы) муниципального образования | ежемесячно июнь-сентябрь 2024 года  |  Администрация МО (по согласованию)ТКДН и ЗП  |
| 3.  | **Заключительный этап**  | Октябрь –ноябрь 2024 года |  |
|  3.1 | Подведение итогов работы учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Представление статистической информации, аналитической справки о проведенной работе в рамках операции «Подросток» в адрес ТКДН и ЗП  | до 14 октября2024 года  | УСП №12Управление образования Управление культуры, спорта и делам молодежи Каменск-Уральский центр занятости  Отдел полиции №22  Каменская ЦРБ  ОГИБДД  63 отряд ФПС  Отдел надзорной деятельности СРЦН г. Каменска-УральскогоКолчеданская школа-интернат  СРЦН Каменского района |
|  3.2. |  Корректировка данных о семьях и детях, находящихся в социально опасном положении, о несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах учреждений системы профилактики.  | до 1 ноября 2024 года  | ТКДН и ЗП Отдел полиции №22 Образовательные учреждения |
|  3.3. |  Анализ достижения целей, задач операции « Подросток» , статистических данных, характеризующих результаты операции «Подросток» на территории муниципального образования, в соответствии с критериями:  1) динамика подростковой преступности; 2) динамика количества случаев гибели детей; 3) динамика численности семей, которым оказаны меры поддержки (суммарное количество семей, которым всеми органами и учреждениями системы профилактики оказана информационная, консультационная, организационная, социальная и материальная поддержка в период проведения подготовительного и основного этапов операции); 4) динамика численности несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактического учета в в органах и учреждениях системы профилактики ( суммарное количество несовершеннолетних, охваченных организованными формами отдыха и занятости в период проведения основного этапа операции); 5) динамика численности несовершеннолетних трудоустроенных, состоящих на различных видах профилактического учета в органах и учреждениях системы профилактики (суммарное количество несовершеннолетних, временно или постоянно трудоустроенных в период проведения основного этапа операции) | до 1 ноября2024 года  | ТКДН и ЗП  |
| 3.4.  | Представление информации о результатах проведения операции «Подросток» на территории муниципального образования « Каменский городской округ» в адрес администрации Южного управленческого округа Свердловской области  | до 21 октября 2024 года  | ТКДН и ЗП  |
| 3.5.  | Освещение результатов операции «Подросток» на территории муниципального образования « Каменский городской округ» в средствах массовой информации, на официальных сайтах Администрации МО, учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | октябрь- ноябрь 2024 года  | Администрация МО ТКДН и ЗП Руководители учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних  |

**Сокращения:**

Администрация МО - Администрация муниципального образования «Каменский городской округ»;

ТКДН и ЗП – Территориальная комиссия Каменского района по делам несовершеннолетних и защите их прав;

Управление образования - Управление образования Администрации муниципального образования «Каменский городской округ»;

Управление культуры, спорта и делам молодежи – Управление культуры, спорта и делам молодежи Администрации муниципального образования «Каменский городской округ»;

 Управление социальной политики №12- Территориальный отраслевой исполнительный орган государственной власти Свердловской области -Управление социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области №12;

 Каменск-Уральский центр занятости – государственное казенное учреждение службы занятости населения Свердловской области « Каменск-Уральский центр занятости»;

 Каменская ЦРБ - государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области «Каменская центральная районная больница»;

КЦСОН – государственное автономное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения города Каменска -Уральского»

 Отдел полиции №22 – Отдел полиции №22 межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации « Каменск-Уральский»;

ОГИБДД – Отдел государственной инспекции безопасности дорожного движения межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Каменск-Уральский»;

 63 Отряд ФПС - 63 Отряд Федеральной пожарной службы Главного управления Министерства чрезвычайных ситуаций России по Свердловской области;

Отдел надзорной деятельности – Отдел надзорной деятельности г. Каменска-Уральского, Каменского городского округа Главного управления Министерства чрезвычайных ситуаций России по Свердловской области;

Каменск-Уральский филиал УИИ - Каменск-Уральский межмуниципальный филиал Федерального казенного учреждения Уголовно-исполнительной инспекции ГУФСИН России по Свердловской области;

СРЦН г. Каменска-Уральского- государственное автономное учреждение социального обслуживания Свердловской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних города Каменска-Уральского;

СРЦН Каменского района- государственное казенное учреждение социального обслуживания Свердловской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Каменского района;

 Колчеданская школа-интернат – государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Свердловской области « Колчеданская школа-интернат, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы»;

СОШ – средняя общеобразовательная школа;

 С/А –сельская администрация.