УТВЕРЖДЕН

постановлением  Главы

Каменского  муниципального  округа Свердловской области

от 13.05.2026 № 734

«Об утверждении плана мероприятий по подготовке и проведению  областной межведомственной комплексной

профилактической операции «Подросток» на территории   Каменского  муниципального  округа Свердловской области  в 2026 году»

# ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

# по подготовке и проведению   областной межведомственной комплексной

# профилактической операции «Подросток» на территории  Каменского  муниципального  округа  Свердловской области в 2026 году

| Номер строки | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Подготовительный этап | май 2026 года |  |
| 1.1. | Анализ оперативной и социальной обстановки в детской подростковой среде в Каменском муниципальном округе | до 25 мая 2026 года | ТКДН и ЗП |
| 1.2 | Формирование персонального состава категорий несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | до 29 мая 2026 года | ТКДН и ЗП Управление образования Образовательные учреждения Отдел полиции №22 |
| 1.3. | Изучение потребностей детей и подростков в организации занятости, отдыха и оздоровления, проведение опросов, индивидуальных бесед с несовершеннолетними и их родителями (законными представителями); | до 20 мая 2026 года | ТКДН и ЗП Управление образования Образовательные учреждения Управление социальной политики №12 Управление культуры, спорта и делам молодежи Учреждения культуры и спорта Отдел полиции №22 Каменск-Уральский центр занятости |
| 1.4. | Информирование несовершеннолетних и их родителей (законных представителей) о возможностях организации занятости, отдыха и оздоровления; распространение листовок, памяток, буклетов об организации летнего отдыха и занятости, о деятельности органов и учреждений, обеспечивающих организацию занятости, отдыха и оздоровления несовершеннолетних в летний период. | до 1 июня 2026 года | ТКДН и ЗП Управление образования Образовательные учреждения Управление социальной политики №12 Управление культуры, спорта и делам молодежи Отдел полиции №22 Каменск-Уральский центр занятости |
| 1.5. | Размещение информации в средствах массовой информации, на информационных ресурсах в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет) о проведении мероприятий в рамках операции "Подросток", об оздоровительных организациях, возможностях трудоустройства несовершеннолетних, о работе клубных формирований и спортивных секций в летний период | май 2026 года | Администрация МО Управление образования Управление культуры, спорта и делам молодежи Отдел полиции №22 Каменск-Уральский центр занятости |
| 1.6. | Проведение информационно-разъяснительной работы с родителями (законными представителями) и несовершеннолетними, в т.ч. состоящими на персонифицированном учете, профилактических учетах учреждений системы профилактики, по мотивации и индивидуальному сопровождению несовершеннолетних по обеспечению организованной занятости, досуга в летний период. | до 1 июня 2026 года | ТКДН и ЗП Главы С\А Члены Советов профилактики детского и семейного неблагополучия С\А Управление социальной политики №12 Управление образования Образовательные учреждения Управление культуры, спорта и делам молодежи Отдел полиции №22 |
| 1.7. | Собеседование с руководителями учреждений системы профилактики, образовательных организаций по вопросу организации и эффективности работы по достижению максимального охвата организованными формами занятости и оздоровления обучающихся, в т.ч. состоящих на профилактических учетах, организации работы учреждений в летний период | до 1 июня 2026 года | ТКДН и ЗП |
| 1.8 . | Проведение работы по вовлечению детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в том числе детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными возможностями здоровья в программы организованного отдыха и оздоровления детей | до 1 июня 2026 года | Управление социальной политики №12 КЦСОН Каменская ЦРБ |
| 1.9. | Организация работы Летней молодежной биржи труда | в установленные сроки | Управление культуры, спорта и делам молодежи |
| 1.10. | Проведение подготовительных мероприятий по организации летнего отдыха несовершеннолетних, состоящих на учете в подразделении по делам несовершеннолетних Отдела полиции №22 | до 1 июня 2026 года | Отдел полиции №22 |
| 1.11. | Проведение мероприятий, направленных на обеспечение 100 % охвата организованными формами летнего отдыха и занятости несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Формирование планируемой летней занятости несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | до 1 июня 2026 года | ТКДН и ЗП Управление социальной политики №12 КЦСОН Управление образования Образовательные учреждения Управление культуры, спорта и делам молодежи Учреждения культуры и спорта Отдел полиции №22 Каменская ЦРБ СРЦН г. Каменска-Уральского СРЦН Каменского района Колчеданская школа-интернат |
|  | Основной этап | июнь-сентябрь 2026 года |  |
| 2.1. | Организация и проведение мероприятий, посвященных праздничным дням: 1 июня – Международный День защиты детей 12 июня – День России 27 июня - День молодежи 1 сентября - День знаний |  | Управление социальной политики №12 Управление образования Образовательные учреждения Управление культуры, спорта и делам молодежи Учреждения культуры и спорта Отдел полиции №22 КЦСОН СРЦН г. Каменска-Уральского СРЦН Каменского района Колчеданская школа-интернат |
| 2.2. | Организация и проведение профилактических мероприятий для несовершеннолетних в рамках международных и всероссийских акций - 17 мая – Международный день детского телефона доверия; - 31 мая – Всемирный день без табака; - 26 июня - Международный день борьбы с наркоманией; - 22 августа – День Российского флага |  | Управление образования Образовательные учреждения Управление культуры, спорта и делам молодежи Учреждения культуры и спорта СРЦН г. Каменска-Уральского СРЦН Каменского района КЦСОН |
| 2.3. 2.3.1. 2.3.2. 2.3.3. | Организация и проведение оперативно-профилактических мероприятий и профилактических акций: Согласно плану ГУ МВД России по Свердловской области Согласно постановлению ТКДН и ЗП «Школьник. Всеобуч» «Безопасность детства. Летний этап» | июнь – сентябрь 2026 года 24 августа- 4 сентября 2026 года Июнь –сентябрь 2026 года | ТКДН и ЗП Управление социальной политики №12 Управление образования Образовательные учреждения Управление культуры, спорта и делам молодежи Учреждения культуры, спорта, библиотечной системы Отдел полиции №22 Каменская ЦРБ, учреждения здравоохранения Отдел ГАИ Отдел надзорной деятельности и профилактической работы СРЦН г. Каменска-Уральского СРЦН Каменского района Колчеданская школа-интернат |
| 2.4. | Проведение мероприятий, направленных на реализацию Закона Свердловской области от 16 июля 2009 года № 73-ОЗ «Об установлении на территории Свердловской области мер по недопущению нахождения детей в местах, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию, и по недопущению нахождения детей в ночное время в общественных местах без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей» | июнь- сентябрь 2026 года | ТКДН и ЗП Главы С\А Отдел полиции №22 Управление социальной политики №12 Управление образования Образовательные учреждения Управление культуры, спорта и делам молодежи Каменская ЦРБ КЦСОН |
| 2.5. | Изучение деятельности летних оздоровительных лагерей с дневным пребыванием по вопросу «Об организации деятельности оздоровительных организаций в летний период по обеспечению прав и законных интересов несовершеннолетних, профилактике негативных явлений среди несовершеннолетних, вовлечению в организованный досуг несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах» МКОУ « Каменская средняя общеобразовательная школа» МАОУ « Покровская средняя общеобразовательная школа» | июнь 2026 года | ТКДН и ЗП Управление образования Образовательные учреждения |
| 2.6. | Проведение индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними, состоящими на профилактических учетах, обеспечение контроля и летней занятости указанных категорий несовершеннолетних | июнь- сентябрь 2026 года | ТКДН и ЗП Отдел полиции №22 Управление образования Образовательные учреждения СРЦН г. Каменска-Уральского СРЦН Каменского района Колчеданская школа-интернат |
| 2.7. | Изучение деятельности учреждений образования и культуры по вопросу « Об организации и эффективности работы по обеспечению прав несовершеннолетних в период временного трудоустройства, соблюдению законодательства о труде и охране труда несовершеннолетних» (образовательные организации, учреждения культуры (по согласованию | июнь- август 2026 года ( по графику) | ТКДН и ЗП Каменск-Уральский центр занятости Управление образования Образовательные учреждения Управление культуры, спорта и делам молодежи Учреждения культуры |
| 2.8. | Постановка несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении, на персонифицированный учет для проведения с ними комплексной индивидуально- профилактической работы, оказания необходимой социально-правовой, медицинской и другой помощи | июнь-сентябрь 2026 года | ТКДН и ЗП Учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних |
| 2.9. | Мониторинг отдыха и занятости несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах учреждений системы профилактики, принятие дополнительных оперативных мер по организации максимального охвата организованными формами летней занятости несовершеннолетних по результатам обобщения полученной информации | # До 3 июля 2026, до 3 августа 2026, # до 3 сентября 2026 года | ТКДН и ЗП Отдел полиции №22 Каменск-Уральский центр занятости Управление образования Образовательные учреждения Управление культуры, спорта и делам молодежи Учреждения культуры и спорта |
| 2.10. | Проведение мероприятий по организации отдыха и оздоровления обучающихся, в т.ч. состоящих на различных видах профилактического учета, в летний период: организация работы детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием на базе образовательных учреждений; реализация программы отдыха и оздоровления, единых тематических дней, мероприятий « Движения первых; организация муниципального экспертно-методического совета в сфере организации отдыха и оздоровления детей; экспертиза программ организации отдыха и оздоровления детей в лагерях с дневным пребыванием; организация работы загородного оздоровительного лагеря «Колосок», реализация тематической программы отдыха и оздоровления,; Организация и проведение мероприятий, дней единых действий, посвященных праздничным дням: 1 июня – Международный День защиты детей 6 июня – День русского языка 22 июня – День памяти и скорби 12 июня – День России 27 июня - День молодежи; 1 сентября - День знаний направление несовершеннолетних в санаторно-оздоровительные организации; организация участия несовершеннолетних в социальном проекте Свердловской области « Поезд здоровья»; организация малозатратных форм досуга и отдыха обучающихся (дворовые отряды, поисковые отряды, детские клубы, краткосрочные досуговые программы); выездной педагогический десант педагогов дополнительного образования в лагеря с дневным пребыванием для реализации краткосрочных программ дополнительного образования; организация и проведение мероприятий по трудоустройству подростков в образовательных организациях, в отрядах Главы в ходе Летней молодежной трудовой вахты; контроль по месту жительства в летний период обучающихся, состоящих на профилактических учетах; проведение профилактических мероприятий, направленных на профилактику травматизма и рискованного поведения несовершеннолетних, профилактику вредных привычек, зависимого поведения, противоправных и антиобщественных действий несовершеннолетних в оздоровительных лагерях дневного пребывания, загородном оздоровительном лагере « Колосок»; проведение тематических инструктажей с обучающимися по обеспечению безопасности в период летних каникул, соблюдению ограничений, установленных областным законом №73-ОЗ с изменениями, в привлечением классных руководителей для проведения воспитательной работы с обучающимися по закреплению навыков безопасного поведения в школе, в быту и общественных местах; проведение работы с несовершеннолетними и родителями по обеспечению прав на получение обязательных уровней образования, в т.ч. подлежащих поступлению в первый класс, склонных к уклонению от учебы, испытывающих трудности в обучении. | июнь-сентябрь 2026 года | Управление образования Образовательные организации Лагеря с дневным пребыванием детей МАУ «ЗОЛ «Колосок» Муниципальный координатор «Навигаторы детства» Муниципальный координатор «Движение первых» ЦДО |
| 2.11. | Медицинское сопровождение детей в организациях отдыха и оздоровления детей: контроль качества оказания медицинской помощи детям до 18 лет в организациях отдыха и оздоровления детей; проведение медицинских осмотров детей и подростков в возрасте до 18 лет, направляемых в организации отдыха и оздоровления детей, и при оформлении их временной занятости в период летних каникул; проведение санитарно-просветительной работы, профилактических мероприятий с несовершеннолетними в оздоровительных лагерях; проведение санитарно-просветительной работы, работы по профилактике травматизма несовершеннолетних с детьми и родителями по месту жительства; медицинский патронаж семей, имеющих малолетних детей, находящихся в социально опасном положении; семей и несовершеннолетних группы риска социально опасного положения, состоящих на учетах учреждений здравоохранения; семей, имеющих детей до 1 года и детей с ограниченными возможностями здоровья; проведение санитарно-просветительной работы по формированию навыков здорового образа жизни, гигиеническому, половому воспитанию по месту проживания несовершеннолетних, в оздоровительных учреждениях ( проведение уроков здоровья, бесед, распространение листовок , памяток); | июнь-сентябрь 2026 года | Каменская ЦРБ Учреждения здравоохранения |
| 2.12. | Оказание содействия в организации временного трудоустройства в летний период несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, в приоритетном порядке подростков, состоящих на профилактических учетах, из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей из малообеспеченных, многодетных и неполных семей; предоставление несовершеннолетним мер государственной поддержки по профессиональной ориентации; проведение профориентационных мероприятий, в т.ч. в учреждениях отдыха и оздоровления; проведение мероприятий по правовому просвещению несовершеннолетних и их родителей (законных представителей) в сфере труда и занятости; предоставление государственных услуг по профессиональному обучению, социальной адаптации, психологической поддержке, содействию трудоустройству незанятым несовершеннолетним со статусом «безработный»; предоставление мер государственной поддержки по трудоустройству, профессиональной ориентации гражданам, имеющим детей в социально опасном положении | июнь-сентябрь 2026 года | Каменск-Уральский центр занятости |
| 2.13. | Проведение мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма с детьми, посещающими оздоровительные лагеря с дневным пребыванием; проведение мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма ко Дню защиты детей; проведение межведомственных рейдов совместно с ТКДН и ЗП, подразделением по делам несовершеннолетних, направленных на выявление и пресечение нарушений правил дорожного движения несовершеннолетними, в т.ч. нарушений, связанных с управлением несовершеннолетними транспортными средствами без прав управления; проведение мероприятий «Безопасный двор», направленных на профилактику дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних в дворовых территориях; проведение мероприятий, направленных на профилактику дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних в дворовых территориях и в местах массового пребывания детей, в том числе в рамках профилактического мероприятия «Внимание, каникулы!»; организация и проведение рейдовых мероприятий «Родительский патруль» и акции «Письмо водителю» в школах и детских садах, направленных на применение детьми световозвращающих элементов и перевозку детей в детских удерживающих устройствах ; проведение профилактических рейдов «Ребенок – главный пассажир!» на аварийных участках трасс Каменского городского округа; проведение рейдовых мероприятий, направленных на выявление и пресечение нарушений правил дорожного движения в летний период водителями двухколесных транспортных средств: велосипедистами, мотоциклистами, водителями мопедов, скутеров, а также при применении детьми средств индивидуальной мобильности; проведение разъяснительной работы среди населения во взаимодействии со средствами массовой информации, с использованием возможностей сети Интернет, с акцентированием внимания на роли родителей в привитии детям навыков безопасного поведения и ответственности за безопасность детей; проведение мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в связи с началом нового учебного года и Днем знаний. | июнь 2026 года июнь 2026 года июнь- август 2026 года | Отдел ГАИ МО МВД России «Каменск-Уральский» |
| 2.14. | Проведение мероприятий по профилактике гибели и травматизма детей при пожарах с учетом особенностей летнего периода; Проведение профилактической работы в летних оздоровительных учреждениях в рамках акции « Безопасное лето»; Контроль противопожарной безопасности, участие в приемке оздоровительных организаций; организация и проведение межведомственных рейдовых мероприятий по соблюдению правил противопожарной безопасности, профилактике детской шалости с огнем по местам проживания, концентрации несовершеннолетних, местам проживания семей, находящихся в социально опасном положении, имеющих несовершеннолетних детей | июнь-сентябрь 2026 года; июнь- август 2026 | Отдел надзорной деятельности и профилактической работы 63-й Пожарно-спасательный отряд |  |
| 2.15. | Организация трудоустройства и досуга подростков, координации деятельности молодежных трудовых отрядов в рамках Летней молодежной трудовой вахты; организация работы по культурному, библиотечному обслуживанию оздоровительных лагерей с дневным пребыванием; информирование населения, учреждений системы профилактики о работе учреждений культуры и спорта в летний период; изготовление рекламно – информационных буклетов с перечнем кружков и секций и их распространение среди субъектов профилактики; размещение информации о культурно-досуговых и физкультурных мероприятиях в СМИ, в местах массового пребывания детей и подростков, в социальных сетях сети Интернет; организация работы детских и молодёжных клубных формирований в летний период, привлечение в клубные и волонтерские объединения, творческие коллективы, спортивные секции, посещение культурно-массовых и информационно-просветительских мероприятий несовершеннолетних, в т.ч. состоящих на профилактических учетах учреждений системы профилактики; вовлечение подростков в физкультурно-массовые мероприятия: туристический слет «Спорт и молодость», День физкультурника, Кросс нации. привлечение подростков в качестве волонтеров при проведении культурных и физкультурных мероприятий. организация малозатратных форм досуга и отдыха несовершеннолетних (спортивные, игровые развлекательные программы, дворовые игры, краткосрочные походы, акции по благоустройству территорий, мероприятия природоохранной и познавательной направленности); организация мероприятий совместного досуга и отдыха родителей и детей, в т.ч. состоящих на профилактических учетах учреждений системы профилактики; организация внестационарного культурного обслуживания сельских территорий, не имеющих стационарных учреждений культуры с использованием передвижного Автоклуба (театрализованные, игровые, концертные программы); организация и проведение информационных акций по пропаганде здорового образа жизни, формированию информационной безопасности, профилактике зависимостей, асоциальных явлений и правонарушений; по формированию толерантности и профилактике деструктивного поведения; организация и проведение районного онлайн-конкурса плакатов и видеороликов « Безопасное лето»; организация и проведение районного конкурса детского творчества «Радуга детства»; проведение мероприятий в рамках библиофестиваля «Каменская провинция читает летом»; торжественное закрытие Летней молодежной трудовой вахты. | июнь –сентябрь 2026 года | Управление культуры, спорта и делам молодежи Культурно-досуговый центр Каменского городского округа Физкультурно-спортивный комплекс Каменского городского округа Центральная районная библиотека Каменского городского округа Учреждения культуры, спорта, библиотечной системы |
| 2.16. | Организация оздоровления и летнего отдыха детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в замещающих семьях; сопровождение замещающих семей, в т,ч. по вопросам летнего отдыха и занятости подопечных, обеспечения их безопасности; оказание социальной, педагогической, психологической, правовой помощи семьям и несовершеннолетним при обращении в Семейный многофункциональный центр» ; проведение межведомственных рейдов в семьи, находящиеся в социально опасном положении, группы риска социально-опасного положения проведение выездной социальной акции « С заботой о Вас»; организация сопровождения замещающих семей: клуб «Гармония»; реализация программ по профилактике правонарушений и социальной адаптации несовершеннолетних:- программа «В гармонии с миром»; « Правовая азбука », «Патриот - гражданин России»; «Здоровье»; «ОБЖ»; «Путёвка в жизнь»; «Ура! Каникулы»; «Домашняя академия», «Школа физкультурника» «Калейдоскоп безопасности» организация клубной работы: «Сможем вместе», «Территория детства», «Территория самостоятельности» (ежемесячно) организация и проведение благотворительной акции «Подарок первокласснику»; сопровождение по вопросам продолжения обучения, трудового и бытового устройства выпускников из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, воспитанников СРЦН г. Каменска-Уральского, СРЦН Каменского района; мероприятия по предупреждению правонарушений несовершеннолетних, формированию информационной безопасности и финансовой грамотности несовершеннолетних; мероприятия по формированию ценностей здорового образа жизни; мероприятия по профилактике детского травматизма, в т.ч. дорожно-транспортного; мероприятия по пожарной безопасности, безопасности на водоемах, на объектах железнодорожного транспорта; своевременное принятие мер по защите прав и устройству несовершеннолетних, находящихся без попечения, без надзора родителей (законных представителей); проведение профилактической работы в рамках Комиссии по профилактике социального сиротства УСП №12, Межведомственного консилиума по оценке обоснованности помещения несовершеннолетних в социальные учреждения; проведение профилактических бесед, консультаций, лекций, тренинговых занятий с несовершеннолетними, распространение буклетов и памяток, информационных листов, направленных на профилактику гибели и травматизма детей, профилактике зависимого поведения, здоровый образ жизни несовершеннолетних и родителей и др. | июнь-сентябрь 2026 года Июль-Клевакинская С\А; август-Окуловская, Сипавская С\А Июнь-Бродовская С\А | УСП №12 СРЦН г. Каменска-Уральского СРЦН Каменского района КЦСОН Реабилитационный центр г. Каменска-Уральского УСП №12 СРЦН г. Каменска-Уральского |
| 2.17. | Ежемесячный анализ оперативной обстановки, состояния преступлений и правонарушений несовершеннолетних, в отношении несовершеннолетних, принятие оперативных мер по недопущению их роста с выработкой конкретных мер по стабилизации ситуации и предложений в адрес субъектов системы профилактики; обеспечение безопасности детей в период проведения летней оздоровительной кампании, организация охраны объектов детского отдыха и мер обеспечения правопорядка и безопасности в них; проверка состояния общественного порядка в сельских территориях, местах концентрации подростков и молодежи, местах массового досуга и отдыха проверка семей, имеющих детей, находящихся в социально опасном положении, состоящих на профилактическом учете ; проведение рейдовых мероприятий, в т.ч. в вечернее и ночное время, по контролю мест концентрации несовершеннолетних, заброшенных помещений, мест массового скопления молодежи с целью выявления лиц, вовлекающих несовершеннолетних в совершение антиобщественных действий, безнадзорных несовершеннолетних, склонных к бродяжничеству и попрошайничеству; оперативное информирование о преступлениях, совершенных в отношении несовершеннолетних, о лицах, совершивших преступления в быту, ведущих противоправный образ жизни, имеющих несовершеннолетних детей; проведение рейдов по соблюдению правил реализации табачных изделий, спиртосодержащей, слабоалкогольной продукции несовершеннолетним; проведение в оздоровительных организациях профилактических мероприятий для несовершеннолетних по профилактике правонарушений, информационной и финансовой безопасности; дестпуктивного поведения и опасных увлечений контроль несовершеннолетних, состоящих на учете в подразделении по делам несовершеннолетних, содействие организации их отдыха, досуга и занятости в летний период; ежемесячный мониторинг отдыха и занятости несовершеннолетних, состоящих на персонифицированном учете, на учете в подразделении по делам несовершеннолетних. | Июнь –сентябрь 2026 года | Отдел полиции №22 |
| 2.18. | Проведение рейдовых мероприятий по обеспечению безопасности детей в сельских территориях, в т.ч на объектах детской инфраструктуры, мест повышенной опасности в местах отдыха, досуга детей и семей с детьми | Июнь – август 2026 года | ТКДН и ЗП Главы С\А Отдел полиции №22 Представители учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних сельских территорий |
| 2.19. | Мониторинг промежуточных результатов и эффективности проведенных мероприятий в рамках операции "Подросток", рассмотрение результатов на заседаниях ТКДН и ЗП, на совещаниях Главы (заместителя Главы) Каменского муниципального округа | ежемесячно июнь-сентябрь 2026 года | Администрация МО (по согласованию) ТКДН и ЗП |
| 3. | Заключительный этап | Октябрь –ноябрь 2026 года |  |
| 3.1 | Подведение итогов работы учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Представление статистической информации, аналитической информации о проведенной работе в рамках операции «Подросток» в адрес ТКДН и ЗП | до 20 октября 2026 года | УСП №12 Управление образования Управление культуры, спорта и делам молодежи Каменск-Уральский центр занятости Отдел полиции №22 Каменская ЦРБ Отдел ГАИ 63 отряд ФПС Отдел надзорной деятельности СРЦН г. Каменска-Уральского Колчеданская школа-интернат СРЦН Каменского района |
| 3.2. | Корректировка сведений о семьях и детях, находящихся в социально опасном положении, о несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах учреждений системы профилактики. | до 30 октября 2026 года | ТКДН и ЗП Отдел полиции №22 Образовательные учреждения |
| 3.3. | Анализ достижения целей, задач операции «Подросток» , статистических данных, характеризующих результаты операции «Подросток» на территории Каменского муниципального округа, в соответствии с критериями: 1) динамика подростковой преступности; 2) динамика количества случаев гибели детей; 3) динамика численности семей, которым оказаны меры поддержки (суммарное количество семей, которым всеми органами и учреждениями системы профилактики оказана информационная, консультационная, организационная, социальная и материальная поддержка в период проведения подготовительного и основного этапов операции); 4) динамика численности несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактического учета в в органах и учреждениях системы профилактики ( суммарное количество несовершеннолетних, охваченных организованными формами отдыха и занятости в период проведения основного этапа операции); 5) динамика численности несовершеннолетних трудоустроенных, состоящих на различных видах профилактического учета в органах и учреждениях системы профилактики (суммарное количество несовершеннолетних, временно или постоянно трудоустроенных в период проведения основного этапа операции) | до 30 октября 2026 года | ТКДН и ЗП |
| 3.4. | Представление информации о результатах проведения операции «Подросток» на территории Каменского муниципального округа в адрес администрации Южного управленческого округа Свердловской области | до 30 октября 2026 года | ТКДН и ЗП |
| 3.5. | Освещение результатов операции «Подросток» на территории Каменского муниципального округа в средствах массовой информации, на официальных сайтах Администрации, учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | октябрь- ноябрь 2026 года | Администрация округа ТКДН и ЗП Руководители учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних |

Сокращения:

Администрация округа   - Администрация  Каменского муниципального округа Свердловской области;

ТКДН и ЗП – Территориальная комиссия Каменского района по делам несовершеннолетних и защите их прав;

Управление образования -  Управление образования   Администрации  Каменского муниципального округа Свердловской области;

Управление культуры, спорта и делам молодежи  – Управление  культуры, спорта и делам молодежи Администрации Каменского муниципального округа Свердловской области;

Управление социальной политики №12- Территориальный отраслевой исполнительный орган государственной  власти  Свердловской области -Управление социальной  политики Министерства социальной политики Свердловской области №12;

Каменск-Уральский центр занятости – государственное казенное учреждение службы занятости населения  Свердловской области  « Каменск-Уральский центр занятости»;

Каменская ЦРБ - государственное автономное  учреждение здравоохранения Свердловской области «Каменская центральная районная больница»;

КЦСОН – государственное автономное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения   города  Каменска -Уральского»;

ЦДО – муниципальное автономное учреждение дополнительного образования « Центр дополнительного образования»

Отдел полиции №22 – Отдел полиции  №22 межмуниципального отдела  Министерства внутренних дел  Российской Федерации « Каменск-Уральский»;

Отдел ГАИ  – Отдел государственной автоинспекции   межмуниципального отдела  Министерства внутренних дел  Российской Федерации «Каменск-Уральский»;

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  – Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  г. Каменска-Уральского, Каменского городского округа Главного управления  Министерства чрезвычайных  ситуаций России по Свердловской области;

# 63-й  Пожарно-спасательный отряд – 63-й Пожарно-спасательный отряд   федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Свердловской области г.Каменск-Уральский;

# Каменск-Уральский  филиал УИИ - Каменск-Уральский межмуниципальный филиал  Федерального казенного учреждения  Уголовно-исполнительной инспекции ГУФСИН России по Свердловской области;

СРЦН г. Каменска-Уральского- государственное автономное учреждение социального обслуживания Свердловской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних города Каменска-Уральского;

СРЦН Каменского района- государственное казенное                  учреждение социального обслуживания Свердловской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Каменского района;

Колчеданская школа-интернат – государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  Свердловской области  « Колчеданская школа-интернат, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы»;

С/А –сельская администрация.